## Proje Yönetimi
Proje Yönetimi Kontrol Listesi
BÖLÜM 1: Proje Başlatma (Tanımlama ve Yetkilendirme)
1.1. Proje Fikri ve Hedefleri
Proje fikrini ve gereksinimlerini belirle (Önem: Yüksek): İş ihtiyacını ve beklenen faydaları netleştir.
Proje hedeflerini (SMART prensibine göre) tanımla (Önem: Yüksek): Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili, Süre Sınırlı.
Projenin neden başlatıldığını ve getireceği değeri açıkla (Önem: Yüksek).
1.2. Kapsam ve Ön Kriterler
Proje kapsamını ve sınırlarını netleştir (Önem: Yüksek): Ne dahil, ne hariç bırakılacak.
Başarı kriterlerini ve kabul eşiklerini belirle (Önem: Yüksek).
Başarısızlık riskini ve olası sonuçlarını değerlendir (Önem: Orta).
1.3. Paydaş ve Ekip
Tüm anahtar paydaşları (stakeholder) ve rollerini belirle (Önem: Yüksek): Projeden etkilenecek veya projeyi etkileyecek kişiler/gruplar.
Proje sahibini (sponsor) ve proje yöneticisini ata (Önem: Yüksek).
Proje ekibinin temel üyelerini ve sorumluluklarını belirle (Önem: Yüksek).
1.4. İlk Bütçe ve Kaynak Tahsisi
Tahmini başlangıç bütçesini oluştur (Önem: Yüksek).
Gerekli temel kaynakları (insan, malzeme, ekipman) belirle (Önem: Yüksek).
Proje yetki belgesini (Project Charter) hazırla ve onaylat (Önem: Yüksek).
BÖLÜM 2: Proje Planlama (Detaylandırma ve Strateji Geliştirme)
2.1. Detaylı Kapsam Yönetimi
İş kırılım yapısı (WBS - Work Breakdown Structure) oluştur (Önem: Yüksek): Projeyi yönetilebilir görevlere böl.
Görevlerin detaylı açıklamalarını ve teslimatlarını tanımla (Önem: Yüksek).
Kapsam taban çizgisini oluştur ve onaylat (Önem: Yüksek): Değişiklikler için referans noktası.
2.2. Zaman ve Maliyet Yönetimi
Her bir görev için süre tahminlerini yap (Önem: Yüksek).
Kritik yol analizi ile proje zaman çizelgesini oluştur (Önem: Yüksek).
Detaylı bütçe planını ve maliyet tahminlerini hazırla (Önem: Yüksek).
Maliyet taban çizgisini oluştur ve onaylat (Önem: Yüksek).
Kaynak ihtiyaçlarını ve atanacak kişileri netleştir (Önem: Yüksek): Rol ve sorumluluk matrisi.
2.3. Risk Yönetimi
Olası riskleri tanımla ve analiz et (Önem: Yüksek): İçsel ve dışsal faktörler.
Risk değerlendirmesi (olasılık ve etki) yap (Önem: Yüksek).
Risk yanıt planlarını (önleyici ve acil durum) geliştir (Önem: Yüksek).
Risk kayıt defterini oluştur ve sürekli güncelle (Önem: Orta).
2.4. Kalite ve İletişim Yönetimi
Kalite standartlarını ve ölçütlerini belirle (Önem: Yüksek).
Kalite güvence ve kontrol süreçlerini tanımla (Önem: Orta).
İletişim planını oluştur (Önem: Yüksek): Kim, ne zaman, hangi formatta bilgi alacak.
Paydaş iletişim matrisini hazırla (Önem: Orta).
2.5. Satın Alma ve Diğer Planlar
Dış kaynak veya tedarikçi ihtiyacını belirle (Önem: Orta).
Satın alma planını ve sözleşme stratejilerini oluştur (Önem: Orta).
Değişiklik yönetimi sürecini tanımla (Önem: Yüksek): Değişiklik talepleri nasıl ele alınacak.
Proje yönetim planını tüm bileşenleriyle tamamla ve onaylat (Önem: Yüksek).
BÖLÜM 3: Proje Uygulama (İşleri Gerçekleştirme)
3.1. Ekip Yönetimi ve Liderlik
Proje ekibini resmi olarak oluştur ve görev dağılımını yap (Önem: Yüksek).
Ekip üyelerinin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirle (Önem: Orta).
Ekip motivasyonunu ve uyumunu sağla (Önem: Yüksek).
Performans değerlendirmelerini düzenli yap (Önem: Orta).
3.2. Görev Yürütme ve Takip
Planlanan görevleri başlat ve ilerlemeyi takip et (Önem: Yüksek).
Kaynakları planlandığı gibi tahsis et ve kullan (Önem: Yüksek).
Çıkan sorunları ve engelleri çöz (Önem: Yüksek).
Tüm teslimatların belirlenen kalite standartlarına uygunluğunu kontrol et (Önem: Yüksek).
3.3. İletişim ve Raporlama
Paydaşlarla düzenli toplantılar ve bilgilendirmeler yap (Önem: Yüksek).
Proje ilerleme raporlarını (durum, maliyet, zaman) periyodik olarak hazırla (Önem: Yüksek).
İletişim planına uygun olarak tüm paydaşları bilgilendir (Önem: Yüksek).
Proje dokümantasyonunu düzenli olarak güncelle ve sakla (Önem: Yüksek).
3.4. Değişiklik ve Risk Yönetimi
Değişiklik taleplerini yönet (Önem: Yüksek): Değişiklik kontrol sürecini uygula.
Onaylanan değişiklikleri proje planına entegre et (Önem: Yüksek).
Tanımlanan riskleri sürekli izle (Önem: Yüksek).
Yeni ortaya çıkan riskleri tanımla ve risk yanıt planlarını güncelle (Önem: Yüksek).
Risk yanıt planlarını gerektiğinde uygula (Önem: Yüksek).
BÖLÜM 4: Proje İzleme ve Kontrol (Performans Değerlendirme)
4.1. Kapsam, Zaman ve Maliyet Kontrolü
Kapsamın sürüklenmesini (scope creep) önlemek için sıkı kontrol yap (Önem: Yüksek).
Görev ilerlemesini zaman çizelgesi ile karşılaştır, sapmaları belirle (Önem: Yüksek).
Bütçeyi fiili harcamalarla karşılaştır, maliyet aşımlarını izle (Önem: Yüksek).
Kazanılmış değer analizi (EVA) gibi metrikleri kullanarak performansı ölç (Önem: Yüksek).
4.2. Kalite ve Risk İzleme
Teslimatların kalite standartlarına uygunluğunu doğrula (Önem: Yüksek).
Kalite kontrol testlerini ve denetimlerini yap (Önem: Yüksek).
Risk kayıt defterini sürekli gözden geçir ve güncelle (Önem: Yüksek).
Ortaya çıkan riskler için acil durum planlarını devreye al (Önem: Yüksek).
4.3. Sorun ve Paydaş Yönetimi
Ortaya çıkan sorunları (issue) tanımla, analiz et ve çöz (Önem: Yüksek).
Sorun kayıt defterini oluştur ve çözüme kavuşturulana kadar takip et (Önem: Yüksek).
Paydaşların beklentilerini ve memnuniyetlerini yönet (Önem: Yüksek).
Çatışmaları yönet ve çözüme kavuştur (Önem: Orta).
BÖLÜM 5: Proje Kapanışı (Tamamlama ve Değerlendirme)
5.1. Teslimatların Kapanışı
Tüm proje teslimatlarını tamamla ve paydaş onayını al (Önem: Yüksek).
Proje çıktılarının nihai kalite kontrolünü yap (Önem: Yüksek).
Nihai ürün/hizmetin müşteriye/iş sahibine teslimini ve kabulünü sağla (Önem: Yüksek).
5.2. İdari Kapanış
Tüm sözleşmeleri ve satın alma işlemlerini resmi olarak kapat (Önem: Yüksek).
Proje finansal kayıtlarını mutabakat sağla ve kapat (Önem: Yüksek).
Proje dokümantasyonunu arşivle (Önem: Yüksek): Tüm planlar, raporlar, kararlar.
Proje ekibini resmi olarak dağıt ve bireysel performans geri bildirimlerini ver (Önem: Yüksek).
5.3. Değerlendirme ve Dersler
Proje performansını (zaman, bütçe, kapsam, kalite) değerlendir (Önem: Yüksek).
Dersler oturumu (lessons learned) düzenle (Önem: Yüksek): Ne iyi gitti, ne geliştirilmeli.
Dersler raporunu hazırla ve organizasyonun bilgi birikimine katkı sağla (Önem: Yüksek).
Projenin genel başarısını ve öğrenilenleri resmi olarak belgele (Önem: Yüksek).
5.4. Resmi Kapanış
Proje kapanış raporunu hazırla ve dağıt (Önem: Yüksek).
Projenin resmi olarak tamamlandığını tüm paydaşlara bildir (Önem: Yüksek).
Proje başarısını ve ekip çabalarını kutla (Önem: Düşük).